## Sprint Backlog
Task | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Selesai | Developer | Status
Preprocessing dataset | 22-10-2021 | 23-10-2021 | 23-10-2021 | Wahyu | Done
Preprocessing dataset using SMOTE | 22-10-2021 | 23-10-2021 | 23-10-2021 | Wahyu | Done
Modelling ANN | 22-10-2021 | 23-10-2021 | 23-10-2021 | Zalfa | Done
Evaluasi ANN | 22-10-2021 | 23-10-2021 | 23-10-2021 | Zalfa | Done
Modelling CNN | 27-10-2021 | 23-10-2021 | 23-10-2021 | Wahyu | Done
Evaluasi CNN | 27-10-2021 | 23-10-2021 | 23-10-2021 | Wahyu | Done
Analisa Transfer Learning | 2-11-2021 | 2-11-2021 | 2-11-2021 | Zalfa | Done
Modelling Transfer Learning VGG16 | 15-12-2021 | 18-12-2021 | 18-12-2021 | Wahyu | Done
Evaluasi Transfer Learning VGG16 | 15-12-2021 | 18-12-2021 | 18-12-2021 | Wahyu | Done
Modelling Transfer Learning Resnet50 | 15-12-2021 | 18-12-2021 | 18-12-2021 | Zalfa | Done
Evaluasi Transfer Learning Resnet50 | 15-12-2021 | 18-12-2021 | 18-12-2021 | Zalfa | Done
Development Front-End Web |  |  |  | Colaborasi
Configurasi Flask |  |  |  | Colaborasi
Development Back-End Web |  |  |  | Colaborasi
Deployment |  |  |  | Colaborasi